## 问题记录
序号 | 发现日期 | 版本信息 | 问题描述 | 出现概率 | 问题级别 | 问题单 | 组网信息 | 开发定位 问题网元 | 解决责任人 | 问题状态 | 厂家回复 | 体验组意见 | 备注
1 | 2019-08-05 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 英文语言下，IFTTT中，风扇虚拟遥控器中的执行动作，关被翻译成on | 必现5/5 | 一般 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 |  |  | 必改
2 | 2019-08-05 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 英文语言下，在小苹果中添加6款遥控器，在IFTTT中查看遥控器名称，遥控器名称只有电视是英文，其他都是显示中文 | 必现5/5 | 一般 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 |  |  | 必改
3 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 小苹果概现所有虚拟设备无故被全部清空，但虚拟遥控器在IFTTT列表中仍存在 | 概现1/10 | 一般 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 低概率回归 | 是否确认是华为云端异常导致的，开发未复现此问题 | 必改 | 测试50次未复现
4 | 2019-07-23 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 设置一个电视盒子“静音”相关的IFTTT，点击执行之后，小苹果未响应； | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 非问题 | 问题复现：金亚盒子，遥控器面板按键起作用，IFTTT无效，需要与华为联调 | 必改 | 需要添加的电视盒子遥控器有静音功能才能正确执行
5 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 虚拟遥控器最多只能添加15个，与profile中定义的不符 | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 非问题 | profile定义是10到32个，IFTTT不能超过15个，所以定了15个也是合理的 | 必改
6 | 2019-07-23 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 空调遥控器的倒计时关功能在到时间之后不会执行 | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 非问题 | 测试了10次，设置的时间不等，都未发现不成功的现象，测试用了旧版本的小苹果。已确认解决 | 必改
7 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 系统为中文语言下，添加小苹果后，宫格界面中小苹果“在线”状态显示为英文； | 必现5/5 | 一般 |  | 非HiLink组网 | APP平台问题 | 厂家/唐宗敏 | 验证ok |  | 可遗留
8 | 2019-07-23 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 在IFTTT中，设置一个“20°C、制冷、风速低、开上下扫风、开左右扫风”的手动场景，点击执行之后，空调有响应，但是不是执行指定内容； | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 验证ok | 问题已确认，空调是要将多个状态拼成一个数据下发的，现在没有拼，分别下发了5个，需要华为方跟遥控大师联合处理 | 必改
9 | 2019-07-23 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 设置一个电视机顶盒“暂停”相关的IFTTT，点击执行之后，小苹果未响应； | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 验证ok | 问题复现：天威4K，遥控器面板按键起作用，IFTTT无效，因为IFTTT指令与实际按键不一致造成。需要与华为联调 | 必改
10 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 虚拟遥控器名称修改框中，输入特殊字符，没有提示，且无法点击确定按钮。输入全空格时，弹框没有正确提示，仍提示“请输入1-64位字符” | 必现5/5 | 一般 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 验证ok | 与空调伴侣的名称修改框规则保持一致 | 必改
11 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 添加戴森风扇模拟器，学习bugu风扇的遥控按键，学习完成之后，电源开关按钮点击无响应（小苹果指示灯都没闪烁），其他按钮正常； | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 验证ok | 已找到原因：转头按钮学习了之后是个空值，导致开关无法使用 | 必改
12 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 手机系统英文语言下，小苹果详情页和IFTTT中很多字段没有翻译成英文 | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 验证ok | 如果在中文环境下创建的遥控器，再切换到英文时，遥控器的相关文字仍然是中文，是合理的，如果在英文环境下创建的遥控器，不会出现中文 | 必改 | 需对齐中英文翻译稿和APP对应的字段
13 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 虚拟空调遥控器的倒计时关的最大设置时间为12小时，而不是24小时 | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 验证ok | 修改到24小时，设计规格是24小时 | 必改
14 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 固件循环升级没有提示内容 | 必现5/5 | 提示 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 验证ok | 提示内容如果是中文，会出现乱码，需要华为方修改 | 可优化
15 | 2019-07-23 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 电视机顶盒遥控器“选择揭西有线”，遥控器中“退出按钮点击后小苹果没有响应。 | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 验证ok | 问题已确认，app端发码正确，设备端未收到数据，已解决 | 必改
16 | 2019-07-26 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.4 手机：小米mix2 | 添加空调遥控器中，高概率出现，进入“逐个匹配”界面时，红外码数一直显示“-/--”，且功能按钮都置灰，退出重进之后恢复。 | 概现5/10 | 一般 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 验证ok | 已解决 | 必改
17 | 2019-07-23 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 空调遥控器中，电源未开启时，顶部按钮置灰，点击后，小苹果可以正常控制空调，界面仍是置灰状态 | 必现5/5 | 一般 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 验证ok | 已修改 | 必改