## 问题记录
序号 | 发现日期 | 版本信息 | 问题描述 | 问题级别 | 问题单 | 组网信息 | 开发定位 问题网元 | 解决责任人 | 问题状态 | 厂家回复 | 体验组意见 | 备注
1 | 2019-08-08 | IOS：9.0.20.322 debug 开发测试云-主线-guide目录 | 【单品107J】【1.4.5】【界面功能】【必现3/3】【APP签收】【IOS】遥控大师小苹果，进入已添加的虚拟遥控器设备设置界面，设置64个字符，设置完成之后，卡在设置界面无法退出，页面全空白 | 严重 | 已解决 | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 |  |  | 必改
2 | 2019-08-08 | IOS：9.0.20.322 debug 开发测试云-主线-guide目录 | 【单品107J】【1.4.5】【界面功能】【必现3/3】【APP签收】遥控大师小苹果，进入已添加的虚拟遥控器设备设置界面，长按遥控器名称设置框的输入框，弹框被弹出的键盘挡住，需拖动页面才能显示；显示后点击上方空白处，键盘小时，页面出现空白，点击取消弹框，卡在设置界面无法退出，页面全空白 | 严重 | 已解决 | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 |  |  | 必改
3 | 2019-08-08 | IOS：9.0.20.322 debug 开发测试云-主线-guide目录 | 【单品107J】【1.4.5】【界面功能】【必现3/3】【APP签收】【IOS】遥控大师小苹果，添加机顶盒遥控器选择“广东省-汕头-汕头联通IPTV”，进入逐个匹配界面中，中文底下只有24套红外码，英文底下有97套。 | 严重 | 已解决 | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 |  |  | 必改
4 | 2019-08-08 | IOS：9.0.20.322 debug 开发测试云-主线-guide目录 | 【单品107J】【1.4.5】【界面功能】【必现3/3】【APP签收】遥控大师小苹果，设置名称中输入64个字符，在设备详情页中显示过长，未截取省略。 | 一般 | 已解决 | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 |  |  | 必改
5 | 2019-08-08 | IOS：9.0.20.322 debug 开发测试云-主线-guide目录 | 【单品107J】【1.4.5】【界面功能】【必现3/3】【APP签收】遥控大师小苹果，进入已添加的虚拟遥控器设备设置界面，设置50个字符，设置完成之后，界面出现混乱。 | 一般 | 已解决 | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 |  |  | 必改
6 | 2019-08-08 | IOS：9.0.20.322 debug 开发测试云-主线-guide目录 | 【单品107J】【1.4.5】【界面功能】【必现3/3】【APP签收】【IOS】遥控大师小苹果，进入已添加的虚拟遥控器设备设置界面，遥控器名称设置框，轻点输入框，不会弹出键盘，需要长按才能弹出。 | 一般 | 已解决 | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 |  |  | 必改