## 问题记录
序号 | 发现日期 | 版本信息 | 问题描述 | 截图 | 问题单 | 问题级别 | 组网信息 | 开发定位 问题网元 | 解决责任人 | 问题状态 | 体验组意见 | 备注
1 | 2019/7/17 | 华为智能家居APP debug版本，debug目录 | 在下方这个界面中，不要将对应红外码的信息展示出来（原因：红外码信息有长有短，且红外码对用户来说是无用信息），建议去掉此信息。
2 | 2019/7/17 | 华为智能家居APP debug版本，debug目录 | 品牌选择界面中，标题字体和样式与下方品牌字体和样式一致，作为用户来说，我第一页看到这个有点不舒服； 建议跟已有设备的选择城市界面中样式保持一致，通过【背景颜色和行高】来区分标题；
3 | 2019/7/17 | 华为智能家居APP debug版本，debug目录 | 请厂家注意语言使用的正确性，详情请见下图，希望APP正式签收时不要有错别字这种低级问题。
4 | 2019/7/17 | 华为智能家居APP debug版本，debug目录 | 删除设备弹框在UI上与华为原生删除弹框在一些布局参数上有差异，请宋健检视一下；
5 | 2019/7/17 | 华为智能家居APP debug版本，debug目录 | 灯类遥控器中，顶部图片会挡住下方按键，建议将顶部灯的图片去掉。
6 | 2019/7/17 | 华为智能家居APP debug版本，debug目录 | 按键学习界面中，引导图片较难理解，建议与@宋健讨论，出方案；
7 | 2019/7/17 | 华为智能家居APP debug版本，debug目录 | 新增的空调遥控器倒计时功能很鸡肋，目前功能体验很差；比如点击“取消倒计时”之后，“倒计时关”下方的时间不会被清空；返回小苹果详情界面之后，重新进入，“倒计时关”下方的时间被清空；
8
9
10
11
12