## 问题记录
序号 | 发现日期 | 版本信息 | 问题描述 | 出现概率 | 问题级别 | 问题单 | 组网信息 | 开发定位 问题网元 | 解决责任人 | 问题状态 | 体验组意见 | 复测 固件版本1.4.4
1 | 2019-07-26 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.4 手机：小米mix2 | 添加空调遥控器中，高概率出现，进入“逐个匹配”界面时，红外码数一直显示“-/--”，且功能按钮都置灰，退出重进之后恢复。 | 概现5/10 | 一般 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家DB | 已解决 | 必改
2 | 2019-07-23 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 空调遥控器的倒计时关功能在到时间之后不会执行 | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家（陈正东） | 待确认 | 必改 | 测试了10次，设置的时间不等，都未发现不成功的现象，怀疑测试用了旧版本的小苹果。已确认
3 | 2019-07-23 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 在IFTTT中，设置一个“20°C、制冷、风速低、开上下扫风、开左右扫风”的手动场景，点击执行之后，空调有响应，但是不是执行指定内容； |  | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家（陈正东） | 正在解决 | 必改 | 问题已确认，空调是要将多个状态拼成一个数据下发的，现在没有拼，分别下发了5个，需要华为方跟遥控大师联合处理
4 | 2019-07-23 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 电视机顶盒遥控器“选择揭西有线”，遥控器中“退出按钮点击后小苹果没有响应。 | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家（陈正东） | 已解决 | 必改 | 问题已确认，app端发码正确，设备端未收到数据，已解决
5 | 2019-07-23 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 设置一个电视机顶盒“暂停”相关的IFTTT，点击执行之后，小苹果未响应； | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 待确认 | 必改 | 问题复现：天威4K，遥控器面板按键起作用，IFTTT无效，因为IFTTT指令与实际按键不一致造成。
6 | 2019-07-23 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 设置一个电视盒子“静音”相关的IFTTT，点击执行之后，小苹果未响应； | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 待确认 | 必改 | 问题复现：金亚盒子，遥控器面板按键起作用，IFTTT无效
7 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 虚拟空调遥控器的倒计时关的最大设置时间为12小时，而不是24小时 | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 已解决 | 必改 | 修改到24小时，设计规格是24小时
8 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 手机系统英文语言下，小苹果详情页和IFTTT中很多字段没有翻译成英文 | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 待确认 | 必改 | 如果在中文环境下创建的遥控器，再切换到英文时，遥控器的相关文字仍然是中文，是合理的，如果在英文环境下创建的遥控器，不会出现中文
9 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 添加戴森风扇模拟器，学习bugu风扇的遥控按键，学习完成之后，电源开关按钮点击无响应（小苹果指示灯都没闪烁），其他按钮正常； | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 已解决 | 必改 | 已解决
10 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 虚拟遥控器最多只能添加15个，与profile中定义的不符 | 必现5/5 | 严重 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 非问题 | 必改 | profile定义是10到32个，IFTTT不能超过15个，所以定了15个也是合理的
11 | 2019-07-23 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 空调遥控器中，电源未开启时，顶部按钮置灰，点击后，小苹果可以正常控制空调，界面仍是置灰状态 | 必现5/5 | 一般 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家H5 | 已解决 | 必改 | 已修改
12 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 虚拟遥控器名称修改框中，输入特殊字符，没有提示，且无法点击确定按钮。输入全空格时，弹框没哟正确提示，仍提示“请输入1-64位字符” | 必现5/5 | 一般 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家H5 | 已解决 | 必改 | 已修改
13 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 小苹果概现所有虚拟设备无故被全部清空，但虚拟遥控器在IFTTT列表中仍存在 | 概现1/10 | 一般 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 | 待确认 | 必改 | 是否确认是华为云端异常导致的，开发未复现此问题
14 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 系统为中文语言下，添加小苹果后，宫格界面中小苹果“在线”状态显示为英文； | 必现5/5 | 一般 |  | 非HiLink组网 | 平台 | 厂家/唐宗敏 | 待确认 | 可遗留 | 开发未复现
15 | 2019-07-22 | Android：10.0.1.102 debug 厂家认证云-主线-guide目录 固件版本：1.4.3 手机：OPPO R15 | 固件循环升级没有提示内容 | 必现5/5 | 提示 |  | 非HiLink组网 |  | 厂家/唐宗敏 |  | 可接受解释 | 提示内容如果是中文，会出现乱码，需要华为方修改