## 本网元问题
编号 | 发现人 | 版本信息 | 出现概率 | 问题现象描述 | 问题级别 | 组网信息 | 问题网元 | 附加说明 | 问题状态 | 备注 | 开发确认人 | 开发定位结果 | 解决计划 | 风险 | 回归测试结果
1 | 马圣鑫 | 9.0.10.350 | 必现 | 【单品107J】【1.4.2】【IFTTT】【必现3/3】【认证】遥看小苹果ifttt执行必现执行失败，小苹果蓝灯一直长亮状态 | 严重 | 非Hilink组网 | 设备 |  | 已解决 | DTS2019071302801 |  |  |  |  | 2019/7/13:10.0.1.101版本验证不通过 2019/7/23：1.4.3版本能够执行，点击详情页面快捷开关之后无法控制ifttt空调开
2 | 马圣鑫 | 9.0.10.350 | 必现 | 【单品107J】【1.4.2】【设备控制】【必现3/3】【认证】遥看小苹果新UI没有上到guide目录，只能在debug目录验证 | 一般 | 两种都有 | 设备 |  | 已解决 | DTS2019071303525 |  |  |  |  | 2019/7/23：:1.4.3版本回归通过
3 | 马圣鑫 | 9.0.10.350 | 概现 | 【单品107J】【1.4.2】【设备控制】【概现8/10】【认证】遥看小苹果电视按键学习功能高概率学习失败 | 一般 | 非Hilink组网 | 设备 |  | 已解决 | DTS2019071303031 |  |  |  |  | 2019/7/23：部分小苹果学习按键失败
4 | 马圣鑫 | 9.0.10.350 | 必现 | 【单品107J】【1.4.2】【设备控制】【必现3/3】【认证】遥看小苹果电视按键学习成功后，点击已学习按键控制电视，控制效果与遥控器控制不一致 | 一般 | 非Hilink组网 | 设备 |  | 已解决 | DTS2019071303159 |  |  |  |  | 2019/7/23：:1.4.3版本回归通过
5 | 马圣鑫 | 9.0.10.350 | 必现 | 【单品107J】【1.4.2】【设备控制】【必现3/3】【认证】遥看小苹果空调关闭状态可以设置倒计时关闭 | 一般 | 两种都有 | 设备 |  | 已提单 | DTS2019071303295 |  |  |  |  | 2019/7/23：:1.4.3版本回归不通过
6 | 马圣鑫 | 9.0.10.350 | 必现 | 【单品107J】【1.4.2】【设备控制】【必现3/3】【认证】遥看小苹果设置空调倒计时关闭，未提示倒计时已开启时点击切换倒计时间，间隔为20分钟或30分钟，提示倒计时已开启后点击切换倒计时，间隔为10分钟 | 一般 | 两种都有 | 设备 |  | 已解决 | DTS2019071303413
7 | 马圣鑫 | 9.0.10.350 | 必现 | 【单品107J】【1.4.2】【设备控制】【必现3/3】【认证】遥看小苹果空调倒计时关闭时间可以设置成X小时60分钟关闭 | 一般 | 两种都有 | 设备 |  | 已解决 | DTS2019071303489
8 | 马圣鑫 | APP版本：10.0.1.102 SP01 设备固件：1.4.3 开发测试云 | 必现 | 【单品107J】【1.4.3】【IFTTT】【必现3/3】【认证】遥看小苹果匹配伊莱克斯空调后，小苹果详情页面点击空调快捷开关，可以控制空调关，不能控制空调开 | 一般 | 两种都有 | 设备 |  | 确认中
9 | 马圣鑫 | APP版本：10.0.1.102 SP01 设备固件：1.4.3 开发测试云 | 必现 | 【单品107J】【1.4.3】【IFTTT】【必现3/3】【认证】遥看小苹果匹配伊莱克斯空调后，创建ifttt自动化场景，自动化场景只能执行空调关，不能执行空调开 | 一般 | 两种都有 | 设备 |  | 确认中
10 | 马圣鑫 | APP版本：10.0.1.102 SP01 设备固件：1.4.3 开发测试云 | 必现 | 【单品107J】【1.4.3】【设备控制】【必现3/3】【认证】遥看小苹果匹配电视后根据APP引导进行按键学习，提示按键学习失败 | 一般 | 两种都有 | 设备 | 2019/7/24：测试3个设备1个设备出现该问题，2个设备测试正常 | 确认中
11 | 马圣鑫 | APP版本：10.0.1.102 SP01 设备固件：1.4.3 开发测试云 | 必现 | 【单品107J】【1.4.3】【设备控制】【必现3/3】【认证】遥看小苹果无法匹配伊莱克斯空调（型号忘记了，今天回家看下） | 严重 | 两种都有 | 设备 |  | 确认中